## Nghiên cứu mô hình gợi ý phim t
Nghiên cứu mô hình gợi ý phim tương tác thời gian thực (Conversational Recommendation)
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú | INPUT | OUTPUT
1 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Hành động phiêu lưu
2 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Hài hước
3 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Kinh dị
4 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Hoạt hình
5 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Lãng mạn
6 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Chiến tranh
7 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Tội phạm
8 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Gia đình
9 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Kịch tính
10 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Thần thoại
11 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Thể thao
12 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Anime
13 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Siêu anh hùng
14 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Phiêu lưu
15 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Tâm lý tội phạm
16 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Âm nhạc
17 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Bí ẩn
18 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Xã hội đen
19 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Cổ trang
20 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Thám tử
21 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Trinh thám
22 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Lịch sử
23 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Thảm họa
24 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Âu - Mỹ
25 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Châu Á
26 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Châu Phi
27 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Tương lai
28 | Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Quá khứ
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Truyền thuyết
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Khoa học viễn tưởng
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Trinh thám tâm lý
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Gia đình và hài hước
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Huyền bí
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Thám hiểm
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Phiêu lưu không gian
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Bi kịch
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Vũ trụ
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Bạo lực
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Lãng mạn hài hước
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Hành động giả tưởng
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Kỳ ảo
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Chính kịch
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Cảm động
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Huyền ảo
Xây dựng dữ liệu hội thoại cho gợi ý phim thể loại Điệp viên
Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ Vinallama
Thử nghiệm mô hình Vinallama round 1
Thử nghiệm mô hình Vinallama round 2
Đánh giá kết quả của mô hình Vinallama
Tinh chỉnh tham số mô hình Vinallama round 1
Tinh chỉnh tham số mô hình Vinallama round 2
Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ PhoGPT
Thử nghiệm mô hình PhoGPT round 1
Thử nghiệm mô hình PhoGPT round 2
Đánh giá kết quả của mô hình PhoGPT
Tinh chỉnh tham số mô hình PhoGPT round 1
Tinh chỉnh tham số mô hình PhoGPT round 2
Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ GPT-
Thử nghiệm mô hình Vinallama round 1
Thử nghiệm mô hình Vinallama round 2
Đánh giá kết quả của mô hình Vinallama
Tinh chỉnh tham số mô hình Vinallama round 1
Tinh chỉnh tham số mô hình Vinallama round 2

## Triển khai mô hình gợi ý phim
Triển khai mô hình gợi ý phim theo thời gian (temporal recommendation)
STT |  | Ghi chú
1 | Tích hợp mô hình ASReP
2 | Tổng hợp dữ liệu hành vi tương tác của người dùng trong vòng 3 tháng
3 | Tiền xử lý dữ liệu
4 | Tạo tập dữ liệu đầu vào mô hình
5 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 1 cho dữ liệu TV360
6 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 1 cho dữ liệu TV360
7 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 2 cho dữ liệu TV360
8 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 2 cho dữ liệu TV360
9 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 3 cho dữ liệu TV360
10 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 3 cho dữ liệu TV360
11 | Đánh giá kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
12 | Phân tích kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
13 | Tinh chỉnh đầu ra mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống TV360
14 | Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu huấn luyện cho luồng tự động
15 | Xây dựng chương trình tiền xử lý dữ liệu cho luồng tự động
16 | Xây dựng chương trình đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn
17 | Xây dựng chương trình dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường
18 | Xây dựng luồng tạo gợi ý theo thời gian
19 | Xây dựng luồng đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu HIVE cho TV360
20 | Triển khai luồng tự động của mô hình
21 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
22 | Chạy luồng tự động cho mô hình gợi ý theo thời gian cho TV360
23 | Xây dựng luồng thu thập dữ liệu kết quả trên CSDL
24 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu
25 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy A/B testing
26 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy A/B testing
27 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy A/B testing
28 | Triển khai hướng tối ưu mô hình
29 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
30 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
31 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình ASReP cho đào tạo ngược lại và tăng cường trình tự ngắn round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
32 | Thực hiện dự đoán mục tiếp theo với mô hình được đào tạo trước và tập dữ liệu tăng cường round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
33 | Đánh giá kết quả mô hình ASReP sau khi tối ưu trên môi trường dev
34 | Phân tích kết quả mô hình ASReP sau khi tối ưu trên môi trường dev
35 | Đánh giá kết quả trên dữ liệu sau khi tối ưu trên môi trường dev
36 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình lên môi trường thực tế để chạy A/B testing
37 | Thực hiện chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
38 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu chạy tối ưu
39 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
40 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
41 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình
42 | Kết hợp đề xuất tối ưu trên bộ dữ liệu trên môi trường dev và hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình | Tháng sau
43 | Tích hợp mô hình TimelyRec
44 | Tạo tập dữ liệu đầu vào mô hình
45 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 1 cho dữ liệu TV360
46 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 2 cho dữ liệu TV360
47 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 3 cho dữ liệu TV360
48 | Đánh giá kết quả mô hình TimelyRec cho dữ liệu TV360
49 | Phân tích kết quả mô hình ASReP cho dữ liệu TV360
50 | Tinh chỉnh đầu ra mô hình phù hợp với yêu cầu hệ thống TV360
51 | Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu huấn luyện cho luồng tự động
52 | Xây dựng chương trình tiền xử lý dữ liệu cho luồng tự động
53 | Xây dựng chương trình huấn luyện mô hình TimelyRec
54 | Xây dựng luồng tạo gợi ý theo thời gian
55 | Xây dựng luồng đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu HIVE cho TV360
56 | Triển khai luồng tự động của mô hình
57 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
58 | Chạy luồng tự động cho mô hình gợi ý theo thời gian cho TV360
59 | Xây dựng luồng thu thập dữ liệu kết quả trên CSDL
60 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu
61 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy A/B testing
62 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy A/B testing
63 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy A/B testing
64 | Triển khai hướng tối ưu mô hình
65 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 1 sau khi tối ưu trên môi trường dev
66 | Thực hiện tinh chỉnh tham số mô hình TimelyRec round 2 sau khi tối ưu trên môi trường dev
67 | Đánh giá kết quả mô hình TimelyRec sau khi tối ưu trên môi trường dev
68 | Phân tích kết quả mô hình TimelyRec sau khi tối ưu trên môi trường dev
69 | Đánh giá kết quả trên dữ liệu sau khi tối ưu trên môi trường dev
70 | Thực hiện kiểm tra chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình lên môi trường thực tế để chạy A/B testing
71 | Thực hiện chạy luồng tự động sau khi tối ưu mô hình
72 | Triển khai luồng thu thập kết quả dữ liệu chạy tối ưu
73 | Phân tích kết quả thực tế khi chạy tối ưu mô hình
74 | Đánh giá kết quả dữ liệu thực tế khi chạy tối ưu mô hình
75 | Đề xuất hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình
76 | Kết hợp đề xuất tối ưu trên bộ dữ liệu trên môi trường dev và hướng tối ưu kết quả khi chạy tối ưu mô hình

## Phân loại phim theo nhãn tâm tr
Phân loại phim theo nhãn tâm trạng
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Khảo sát các nghiên cứu liên quan |  | Thực hiện chạy thử trên TV360
2 | Khảo sát các nghiên cứu liên quan | - Khảo sát các nghiên cứu liên quan để lựa chọn phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu cần giải quyết của bài toán
3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model | - Mô tả luồng giải pháp xây dựng model bao gồm: Tên model, các loại model thử nghiệm, danh sách phương pháp feature engineering, các phương pháp đánh giá dự kiến
4 | Tổng hợp features | Tổng hợp features
5 | Thống kế và trực quan hóa dữ liệu raw | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu gốc
6 | Tiền xử lý dữ liệu | Tokenization & Part-of-speech(POS)
7 | Phân tích tình cảm(Sentiment Analysis) | Văn bản thể hiện quan điểm/tuyên bố tích cực, tiêu cực hoặc trung lập xác định xem một câu là khách quan hay chủ quan (và mức độ tích cực/tiêu cực thông qua phân tích chi tiết)
8 | Topic Modelling | Xây dựng feature topic dựa trên mô tả phim
9 | Name Entity Recognition
10 | Emotion Labelling | Tạo nhãn tâm trạng
11 | Thống kê, trực quan hóa dữ liệu tâm trạng
12 | Thống kê và phân tích dữ liệu | Thống kê và phân tích dữ liệu (EDA) cho các trường dữ liệu raw và trường dữ liệu được nội suy từ SA, topic modelling và NER
13 | Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình học máy | Loại bỏ html tags, punctuation, ký tự không phải chữ cái, stopwords. stemming văn bản
14 | Feature Engineering | Feature Engineering cho mô hình ML
15 | Sử dụng mô hình ML | Thực nghiệm phân loại trên các mô hình Logistic Regression, Linear SVC, SGD, KNeighbors, MLP
16 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Logistic Regression | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Logistic Regression | Thực hiện chạy thử trên TV360
17 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình Linear SVC
18 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình SGD | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình SGD
19 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình KNeighbors | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình KNeighbors
20 | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình MLP | Thực hiện chạy dữ liệu trên mô hình MLP
21 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
22 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
23 | Sử dụng mô hình DL | Thực hiện phân loại trên mô hình Word Embeddings với LSTM
24 | Thực hiện chạy mô hình với Multiple Output Layers | Thực hiện chạy mô hình với Multiple Output Layers
25 | Thực hiện chạy mô hình với Single Output Layer | Thực hiện chạy mô hình với Single Output Layer
26 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
27 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
28 | Sử dụng mô hình fast-BERT | Thực hiện phân loại trên mô hình fast-BERT
29 | Đánh giá kết quả mô hình | Đánh giá kết quả theo các chỉ số đánh giá
30 | Tổng hợp và đánh giá kết quả
31 | Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Tests) | Thực hiện kiểm định giả thuyết dựa trên confidence scores
32 | Tổng hợp và đánh giá kết quả ML và DL
33 | Phân tích và so sánh kết quả các mô hình
34 | Đề xuất các hướng thực hiện tương lai

## Nghiên cứu giảm thiên khiến phổ
Nghiên cứu giảm thiên khiến phổ biến cho khuyến nghị gói phim
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Tình trạng
1 | Tổng hợp các vấn đề liên quan đến thiên khiến trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị phim đơn | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
2 | Tổng hợp các vấn đề liên quan đến thiên khiến trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị gói phim | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
3 | Khảo sát và nhận định tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến thiên khiến trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị phim đơn | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
4 | Khảo sát và nhận định tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến thiên khiến trên bối cảnh nghiên cứu khuyến nghị gói phim | đầu việc liên quan đến đọc nhiều papers tốn nhiều nguồn lực
5 | Phân tích đặc trưng phân bố hành vi khách hàng trên dữ liệu nghiên cứu pilot | user distribution movielen
6 | Phân tích đặc trưng phân bố liên kết phim trên dữ liệu nghiên cứu pilot | item distribution movielen
7 | Phân tích đặc trưng phân bố hành vi khách hàng trên dữ liệu nghiên cứu hệ thống TV360 | user distribution tv360
8 | Phân tích đặc trưng phân bố liên kết phim trên dữ liệu nghiên cứu hệ thống TV360 | item distribution tv360
9 | Xử lý dữ liệu nghiên cứu pilot | tv360
10 | Xử lý dữ liệu nghiên cứu hệ thống TV360
11 | Thiết kế và đề xuất mô hình nghiên cứu | PAKDD23(PopCon).pdf (jeon185.github.io)
12 | Xây dựng mô hình PopCon-CrossCBR
13 | Tích hợp dữ liệu đầu vào mô hình PopCon-CrossCBR
14 | Xây dựng pha huấn luyện giảm thiên khiến phổ biến trên mô hình PopCon-CrossCBR
15 | Xây dựng pha tái xếp hạng giảm thiên khiến phổ biến trên mô hình PopCon-CrossCBR
16 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 1
17 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 2
18 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 3
19 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 4
20 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 5
21 | Thực nghiệm mô hình PopCon-CrossCBR trên kịch bản 6
22 | Đánh giá hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình PopCon-CrossCBR
23 | Phân tích hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình PopCon-CrossCBR
24 | Xây dựng mô hình PopCon-BundleGT
25 | Tích hợp dữ liệu đầu vào mô hình PopCon-BundleGT
26 | Xây dựng pha huấn luyện giảm thiên khiến phổ biến trên mô hình PopCon-BundleGT
27 | Xây dựng pha tái xếp hạng giảm thiên khiến phổ biến trên mô hình PopCon-BundleGT
28 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 1
29 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 2
30 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 3
31 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 4
32 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 5
33 | Thực nghiệm mô hình PopCon-BundleGT trên kịch bản 6
34 | Đánh giá hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình PopCon-BundleGT
35 | Phân tích hiệu suất các kịch bản thực nghiệm trên mô hình PopCon-BundleGT
36 | Tổng hợp và so sánh hiệu suất các phương pháp
37 | Định hướng chiến lược kế tiếp dựa trên kết quả nghiên cứu hiện tại

## Session-based (hidden)
Chủ đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình gợi ý phim thời gian thực theo phiên
STT | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú
1 | Tìm hiểu hiện trạng vấn đề/ bài toán
2 | Khảo sát các giải pháp liên quan | - Khảo sát các nghiên cứu liên quan để lựa chọn phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu cần giải quyết của bài toán
3 | Phân tích và đề xuất các hướng giải pháp xây dựng cụ thể cho bài toán | - Mô tả, phân tích luồng giải pháp xây dựng các mô hình và đánh giá phù hợp
4 | Tổng hợp dữ liệu |  | - đặc trưng các thông tin trong file raw in ra các bảng mình có
5 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu categorical | Tổng hợp features xử lý nhóm dữ liệu categorical | - rating của phim, thể loại phim
6 | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | Thực hiện feature engineering xử lý nhóm dữ liệu categorical | - đặc trưng mô tả thể loại phim
7 | Tổng hợp features nhóm dữ liệu không hợp lệ
8 | Thực hiện feature engineering nhóm dữ liệu không hợp lệ | Làm sạch dữ liệu (phân tích và xử lý các giá trị không hợp lệ) | - tạo matrix user-item -> xử lý dữ liệu NaN
9 | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | Thực hiện feature engineering chuẩn hóa dữ liệu | - đưa partition về timestamp
10 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các phim bộ trong hệ thống | số lượt được tương tác của mỗi loại phim điểm số được yêu thích của mỗi loại phim phân bố số lần tương tác của các người dùng với các bộ phim trong hệ thống
11 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng tương tác của các nhóm thể loại phim được quan tâm trong hệ thống
12 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
13 | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống | Trực quan hóa và phân tích đặc trưng hành vi sử dụng của nhóm khách hàng trong hệ thống
14 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - tạo timestamp - tạo label của phim từ duration
15 | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | Tổng hợp và phân tích các nhóm phim thiên khiến trong hệ thống | - log ra các phim tương tác nhiều nhất
16 | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm phim hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các phim tương tác ít nhất - xử lý với k-core
17 | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | Tổng hợp và xử lý các nhóm khách hàng hiếm tương tác trong hệ thống | - log ra các người dùng tương tác ít nhất - xử lý với k-core"
18 | Xử lý feature tương thích với các mô hình giải pháp | Loại bỏ các feature không phù hợp với mục tiêu bài toán, hoặc không phù hợp với luồng mô hình đề xuất
19 | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên | Cấu tạo các dữ liệu huấn luyện và thử nghiệm phù hợp cho các mô hình gợi ý phim bộ theo phiên
20 | Xây dựng kiến trúc mô hình GRU-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
21 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
22 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
23 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
24 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
25 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình GRU-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
26 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình GRU-based
27 | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based | Nhận xét hiệu suất mô hình GRU-based
28 | Xây dựng kiến trúc mô hình Mạng nơ-ron chú ý cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
29 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
30 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
31 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
32 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
33 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
34 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Mạng nơ-ron chú ý
35 | Nhận xét hiệu suất mô hình Mạng nơ-ron chú ý trên khuyến nghị phiên
36 | Xây dựng kiến trúc mô hình Transformer-based cho khuyến nghị phim bộ theo phiên
37 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 1)
38 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 2)
39 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 3)
40 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 4)
41 | Xây dựng kịch bản thực nghiệm tinh chỉnh mô hình Transformer-based trên bộ dữ liệu mẫu (round 5)
42 | Đánh giá kết quả khuyến nghị của mô hình Transformer-based
43 | Nhận xét hiệu suất mô hình Transformer-based trên khuyến nghị phiên
44 | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất | Tổng hợp và trực quan hóa hiệu suất thực nghiệm tốt nhất của các models đề xuất
45 | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất | Phân tích và so sánh hiệu quả của các models đề xuất